תוכנית להקמת מחלקת טיפול תרמי לפרויקט

מסמך עבודה מסכם: כוח אדם, הכשרות, לוח זמנים ואחריות צדדים

מטרת המסמך: להגדיר את מבנה המחלקה, דרישות הצוות, שלבי ההקמה, ההדרכות ותחומי האחריות של המזמין והמבצע עד למסירת המחלקה לפעילות.

1. כללי

מחלקת הטיפול התרמי תוקם בהתאם לצורכי הפרויקט, תוך הכשרת צוות תפעול מתאים והגדרת אחריות ברורה בין הצדדים.

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| מבנה צוות מומלץ | 7 מפעילים, מנהל מחלקה/מוביל תחום, ובמידת הצורך 3-4 עוזרים נוספים. |
| דרישות למפעילים | ידע בסיסי בחשמל, יכולת עבודה בגובה ובחללים סגורים, וכושר פיזי מתאים. |
| דרישות למנהל המחלקה | עמידה בדרישות המפעילים, ידע בסיסי במחשבים, יכולת ניהול ותחזוקה של תיקי פרויקט. |

2. לוח זמנים ונושאי עבודה

הטבלה שלהלן מציגה את שלבי ההקמה וההכשרה המרכזיים. משכי הזמן הם הערכה ראשונית ויעודכנו בהתאם להתקדמות בפועל ולזמינות הצוות והציוד.

| שלב | נושא / פעילות | משך משוער |
| --- | --- | --- |
| 1 | ספירת מלאי ובדיקת ציוד קיים | 1-2 ימים |
| 2 | היכרות עם מערכת המחשב הקיימת | יום אחד |
| 3 | הכנת תוכנית להזמנת חומרים וציוד נדרש | 1-2 ימים |
| 4 | הדרכת מפעילים: תאוריה ותרגול מעשי | 5-6 ימים |
| 5 | הדרכת מנהל המחלקה | יום אחד |
| 6 | ביצוע תהליכי טיפול תרמי בקבוצות | 2-4 ימים |
| 7 | מבחן סופי המדמה עבודה בפועל | 2 ימים |

3. אחריות הצדדים

המזמין: גיוס עובדים, העמדת שטח מתאים להדרכות ולפעילות, אספקת ציוד, ביצוע הזמנות לציוד הנדרש, העמדת מחשב עם המערכת הקיימת, וקבלת המחלקה בסיום התהליך.

המבצע: השלמת הקמת המחלקה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע, ביצוע ההדרכות והליווי המקצועי, והכנת הצוות לעבודה עצמאית.

4. סיום ומסירת המחלקה

סיום ההקמה יתבצע לאחר השלמת ההדרכות, ביצוע המבחן הסופי, אישור כשירות הצוות והעברת המחלקה להפעלה שוטפת. מומלץ לתעד את המסירה בפרוטוקול הכולל ציוד, פערים פתוחים, אחריות להשלמות ולוחות זמנים לסגירתם.